1. 業界實習(B02)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 編號 | 學制科別 | 班級 | 學生人數 | 原住民學生人數 | 課程名稱 | 業界實習 | 辦理年度 |
| 廠家名稱 | 天數 | 地點 | 112年 | 113年 |
| 申請計劃 | B02 | 職業類科-日間部家政群/幼兒保育科 | 202 | 男生2人女生24人 | 0 | 教保活動設計ⅠⅡ | 國立頭城高級家事商業職業學校附設宜蘭縣私立幼兒園/宜蘭縣頭城鎮立幼兒園 /宜蘭縣私立安康幼兒園/宜蘭縣私立加楓幼兒園/宜蘭縣宜蘭市立幼兒園/國立羅東高級商業職業學校員工子女非營利幼兒園/宜蘭縣羅東鎮立幼兒園/宜蘭縣私立芯悅寶貝托嬰中心/宜蘭縣私立芯悅寶貝陽明托嬰中心/宜蘭縣私立芯悅寶貝陽明托嬰中心/宜蘭縣公共托嬰中心-壯圍家園/宜蘭縣公共托嬰中心-礁溪中心/財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會附設宜蘭縣私立聖方濟老人長期照顧中心 | 15天 | 宜蘭縣 |  | 🗸 |
| 實際辦理 | 職業類科-日間部家政群/幼兒保育科 | 202 | 男生2人女生18人 | 1 | 教保活動設計ⅠⅡ | 國立頭城高級家事商業職業學校附設宜蘭縣私立幼兒園/宜蘭縣頭城鎮立幼兒園 /宜蘭縣私立安康幼兒園/宜蘭縣私立加楓幼兒園/宜蘭縣宜蘭市立幼兒園/國立羅東高級商業職業學校員工子女非營利幼兒園/宜蘭縣羅東鎮立幼兒園/宜蘭縣私立芯悅寶貝托嬰中心/宜蘭縣私立芯悅寶貝陽明托嬰中心/宜蘭縣私立芯悅寶貝陽明托嬰中心/宜蘭縣公共托嬰中心-壯圍家園/宜蘭縣公共托嬰中心-礁溪中心/財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會附設宜蘭縣私立聖方濟老人長期照顧中心 | 15天 | 宜蘭縣 |  | 🗸 |
| 是否曾經申請計畫修正 | □是 ■否 |
| 本班是否同時申辦就業導向專班 | □是 ■否 |
| 學生滿意度(學習單「**整體來說，我對本次活動感到滿意**」選擇「非常同意」、「同意」者) | 共 人(請根據學習單勾選結果統計) |
| 經費執行情形 |
| 經費項目 | 核定金額 | 執行金額 | 經費溢餘/短缺原因敘述 |
| 實習經費 | 97,500 | 75,000 | 學生人數20人，實習15天，20\*15\*250=75,000元。 |
| 教師鐘點費 | 7,560 | 7,560 | 視導教師4人，使用教師鐘點費7560元。 |
| 教師交通費 | 780 | 734 | 視導教師3人，使用教師交通費734元。 |
| 業師指導費(含勞安講習鐘點費) | 10,400 | 10,400 | 業界專家13人，每人800元，計為10,400元。含辦理勞安講習1小時。 |
| 保險費(學生或業界) | 11,700 | 10,468 | 學生人數20人，幼保科校外實習行前拜訪及幼保科學生保險7/1-7/19，計10,468元 |
| 雜支 | 5,000 | 6,200 | 使用雜支6,200元，不足額由保險費勻支1,200元。 |
| 健保補充保費 | 379 | 364 | 業界專家指導費之補充保費及校內教師指導費之補充保費，計364元。 |
| 合計 | 133,319 | 110,726 | 溢餘22,593元 |
| 實際執行情形與具體成果 | 1. 辦理日期： 6/12(實習前拜訪)7/1-7/19(實習)
2. 參加班級：202班
3. 參加人數：原定23人，實習當月1人生病住院，2位休學。
4. 每日實習流程：

早上08：00 報到，分配實習工作內容。早上08：10-12：00 進行上午實習教保工作。下午12：00-13：00午餐休息。下午13：00-16：00進行下午實習工作。下午16：00-17：00 實習單位師生討論一日實習概況，幼兒放學結束實習。 |
| 遭遇問題(請條列) | 疫情過後的實習，機構都特別留意師生的生體狀況，稍有風吹草動就會請實習生留意狀況，今年實習時，因為實習生連續感冒時間較長，特別延後並補實習時間，也因為小朋友有兩例腸病毒而全園停課，機構主任表示停課期間為機構大消毒日，雇請實習老師一同進行園區大消毒工作。另外實習當日有實習生確診，故請該機構兩位實習生延後至實習機構(托嬰中心)一周。 |
| 建議事項(請條列) | 1.建議未來增加多元課程類型之實習園所。2.因為實習生結束後皆會填寫實習日誌，指導教師需要用到額外下班時間評閱，建議能增加實習指導教師(機構)指導費用，同時能感謝願意指導之教師。 |
| 計畫佐證資料(請編目) | 1.家長同意書(紙本或掃描檔，請交至實習組)。2.廠商意見調查表(紙本，由實習組代為向廠商催收)。3.學生實習日誌(紙本，請實習指導老師及科主任核章後交至實習組)。4.其他佐證資料。 |
| 照片(每班起碼6張)(不同計畫編號照片要不一樣)(照片檔需直接傳給實習組，不用貼在這裡) | 照片(每班起碼6張)(不同計畫編號照片要不一樣)(照片檔需直接傳給實習組，不用貼在這裡) |
| 照片說明(如：A01-學生AR體驗) | 照片說明(如：A01-學生AR體驗) |
| 質化指標 | 量化指標 |
| 一、學生經歷此次業界實習，實際參與幼兒園的教保工作及瞭解幼兒園運作模式。二、學生於業界實習過程因參與幼兒日常的保育工作，透過試教活動設計與帶領，能增加其於幼兒園職場的實務經驗，對未來成為幼兒園教師或教保員更具信心。三、學生參加業界實習後，能體會理論課程在不同教保機構的實務應用，在幼兒園、托嬰中心、長期照護中心等業界，各有專業實務，提升了學生結合理論與實務的學習感受。 | 一、本次業界實習原定實習人數為23人，實習前一日有1位學生因病住院一個月，2位學生休學，故實際參與學生人數共計20人。二、本次業界實習後，繳交實習日誌的學生共計20人， 回收率約100%。三、本次業界實習核定補助金額為133,319元，實際執行金額為110,726元，最後經費溢餘22,593元。 |