附件6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 110年度國家防災日地震避難掩護演練執行時程管制表 | | | |
| 項次 | 工作項目 | 完成日期 | 備考 |
| 1 | 防災演練計畫陳核並電傳聯絡處電子檔備查 | 110年9月1日 |  |
| 2 | 將「地震避難掩護演練時間流程及應作為事項」及「學校地震避難掩護應變參考程序」，公告於學校及班級公布欄。 | 110年9月2日 |  |
| 3 | 利用集會加強演練計畫、程序、要領之宣導並公布於學校網頁，安排班級辦理示範觀摩，完成校內教職員先期推演。 | 110年9月8日 |  |
| 4 | 防災設施及器材整備。 | 110年9月13日 |  |
| 5 | 邀請頭城消防分隊蒞校實施防災演練 | 110年9月15日 | 僅一年級實施分站演練 |
| 6 | 學校地震避難掩護應變配合921國家防災日實施。 | 110年9月17日 | 因應中秋連假提前實施 |
| 7 | 演練成果輯冊（含演練實況光碟），送宜蘭縣聯絡處備查。 | 110年10月6日 | 因應疫情取消評選 |